ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 февраля 2017 г. № 44-рп

Об утверждении Дорожных карт по внедрению целевых моделей «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости»

В целях исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации от 05.12.2016 № Пр-2347ГС:

1. Создать рабочую группу по вопросам реализации Дорожных карт  по внедрению целевых моделей «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости».

2. Утвердить прилагаемые:

- Дорожные карты по внедрению целевых моделей «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости»;

- состав рабочей группы по вопросам реализации целевых моделей Дорожных карт «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости».

3. Определить комитет по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области ответственным за реализацию  мероприятий Дорожных карт «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости», обеспечение ежемесячного внесения отчетных данных в информационную систему Region-ID, а также за подготовку ежеквартальных отчетов о реализации Дорожных карт «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости» в Проектный офис по вопросам улучшения инвестиционного климата.

4. Органам исполнительной власти, формируемым правительством Еврейской автономной области и организациям, ответственным за реализацию мероприятий Дорожных карт «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости», ежемесячно представлять в комитет по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области отчет об исполнении мероприятий дорожных карт «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости».

5. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и органам местного самоуправления муниципальных образований Еврейский автономной области, ответственным за реализацию мероприятий Дорожных карт «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости», ежемесячно представлять в комитет по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области отчет об исполнении мероприятий дорожных карт.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя председателя правительства Еврейской автономной области по экономической политике.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Вице-губернатор области А.Н. Куренков

УТВЕРЖДЕНЫ

Распоряжением правительства

Еврейской автономной области

от 28.02.2017 № 44-рп

Дорожные карты

по внедрению целевых моделей «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости»

на территории Еврейской автономной области

| Целевая модель |  | «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание ситуации |  | На территории Еврейской автономной области проведены мероприятия по организации предоставления услуг Росреестра посредством системы МФЦ. В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» общий срок государственной регистрации составляет 7 рабочих дней. Основные проблемы: - недостаточно задействованы возможности МФЦ (низкий уровень предоставления государственной услуги через МФЦ - 22%, количество заявлений о регистрации права на 1 окно ФГБУ «ФКП Росреестра» - 15 шт.); -неэффективное межведомственное взаимодействие (доля ответов на запросы Росреестра, полученных в электронном виде - 31%); - высокая доля приостановок с возможными последующими отказами (доля приостановок и отказов в общем количестве поданных заявлений -8%). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Фактор / этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала |  | Дата окончания |  | Показатели, характеризующие степень достижения результата |  |  | Целевое значение показателя |  |  | Текущее значение показателя |  |  | Ответственный за этап реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |
| 1. Подача заявления и необходимого пакета документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень предоставления услуги по государственной регистрации прав через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) | Повышение количества (доли) заявлений о государственной регистрации прав, предоставляемых в орган регистрации прав через МФЦ; осуществление анализа деятельности МФЦ на предмет их достаточности и необходимости расширения сети МФЦ; обеспечение разработки и внедрения стандарта предоставления государственных услуг Росреестра на базе МФЦ; проведение обучающих семинаров для сотрудников МФЦ в целях повышения квалификации по вопросам приема документов на предоставление услуг Росреестра | 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2020 | 31.12.2017 31.12.2019 01.01.2021 |  |  | Доля государственных услуг по регистрации прав, предоставленных через МФЦ, в общем количестве государственных услуг по регистрации прав (с использованием документов на бумажном носителе), процентов |  | 70 80 90 |  |  | 22 |  |  | Трубачев А.В. - председатель комитета по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-26-69; Андреева Р.А. - директор ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области». Тел. (42622) 4-06-48; Зуева С.Е. - руководитель Управления Росреестра по Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-17-72 (по согласованию) |  |  |
| 1.2 | Доступность подачи заявлений | Осуществление на постоянной основе контроля доступности услуг Росреестра, предоставляемых МФЦ и филиалами федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" (далее - ФГБУ "ФКП Росреестра"), по показателю нагрузки на 1 окно (нагрузка на 1 окно МФЦ/ФГБУ "ФКП Росреестра" не должна превышать установленного целевого значения показателя); увеличение количества окон по оказанию государственных услуг Росреестром в режиме «одного окна» через МФЦ | 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2020 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2020 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2020 | 31.12.2017 31.12.2019 01.01.2021 31.12.2017 31.12.2019 01.01.2021 31.12.2017 31.12.2019 01.01.2021 |  |  | Количество заявлений о государственной регистрации прав и (или) государственном кадастровом учете на 1 окно ФГБУ "ФКП Росреестра", шт./день количество заявлений о государственной регистрации прав и (или) государственном кадастровом учете на 1 окно МФЦ, шт./день количество окон по оказанию государственных услуг Росреестром в режиме «одного окна» через МФЦ, шт./день |  | 19 19 19 19 19 19 47 50 53 |  |  | 25 10 45 |  |  | Трубачев А.В. - председатель комитета по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-26-69; Андреева Р.А. - директор ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области». Тел. (42622) 4-06-48; Зуева С.Е. - руководитель Управления Росреестра по Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-17-72 (по согласованию) |  |  |
| 2. Регистрация права собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | Обеспечение предоставления органами власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления сведений из перечня сведений, находящихся в распоряжении государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 № 1123-р, исключительно в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, осуществление межведомственного взаимодействия на бумажных носителях только в случаях подтвержденной технической неисправности электронных сервисов; расширение органами власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления указанного перечня сведений дополнительными сведениями, предоставление которых целесообразно осуществлять в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в целях оперативного получения информации, необходимой для процесса постановки объекта недвижимости на кадастровый учет и (или) регистрации прав; осуществление органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации контроля сроков предоставления сведений в рамках межведомственного взаимодействия | 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2020 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2020 | 31.12.2017 31.12.2019 01.01.2021 31.12.2017 31.12.2019 01.01.2021 |  | Доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов, процентов количество сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие, штук |  |  | 50 85 100 8 29 29 |  |  | 31 8 |  |  | Трубачев А.В. - председатель комитета по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-26-69; Андреева Р.А. - директор ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области». Тел. (42622) 4-06-48; Зуева С.Е. - руководитель Управления Росреестра по Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-17-72 (по согласованию) |  |  |
| 2.2 | Срок регистрации прав собственности | Обеспечение реализации на практике положений Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости"; осуществление органом регистрации прав мониторинга срока государственной регистрации прав | 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2020 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2020 | 31.12.2017 31.12.2019 01.01.2021 31.12.2017 31.12.2019 01.01.2021 |  | средний фактический срок регистрации прав (максимально возможный срок), рабочих дней средний фактический срок регистрации прав по заявлениям, поданным через МФЦ (максимально возможный срок), рабочих дней |  |  | 7 7 7 9 9 9 |  |  | 7 9 |  |  | Трубачев А.В. - председатель комитета по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-26-69; Андреева Р.А. - директор ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области». Тел. (42622) 4-06-48; Зуева С.Е. - руководитель Управления Росреестра по Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-17-72 (по согласованию) |  |  |
| 2.3 | Качество регистрационного процесса | снижение количества приостановлений и отказов в осуществлении государственной регистрации прав; проведение анализа причин приостановлений и отказов в осуществлении государственной регистрации прав, в том числе в целях выявления типичных ошибок заявителей, а также в целях осуществления контроля за деятельностью органов регистрации прав в части правомерности принятия решений о приостановлении или отказе в осуществлении государственной регистрации прав | 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2020 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2020 | 31.12.2017 31.12.2019 01.01.2021 31.12.2017 31.12.2019 01.01.2021 |  | доля заявлений о государственной регистрации прав, рассмотрение которых приостановлено государственным регистратором прав по основаниям, указанным в статье 26 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости", в общем количестве поданных заявлений о государственной регистрации прав, процентов доля заявлений о государственной регистрации прав, по которым в регистрационных действиях отказано, в общем количестве поданных заявлений о государственной регистрации прав, процентов |  |  | 6,6 5,8 5,0 1,2 1,0 0,9 |  |  | 8,0 3 |  |  | Трубачев А.В. - председатель комитета по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-26-69; Андреева Р.А. - директор ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области». Тел. (42622) 4-06-48; Зуева С.Е. - руководитель Управления Росреестра по Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-17-72 (по согласованию) |  |  |
|  |  | «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание ситуации |  | На территории Еврейской автономной области государственную услугу по постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости оказывает Управление Росреестра по Еврейской автономной области. В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» время прохождения процедур постановки на кадастровый учет не должно превышать 5 рабочих дней с даты приема органом регистрации прав заявления на осуществление государственного кадастрового учета и прилагаемых к нему документов. Основные проблемы: - отсутствие в Государственном кадастре недвижимости информации о границах Еврейской автономной области; - низкий процент внесения в Государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований Еврейской автономной области и населенных пунктов, входящих в состав муниципальных образований области (составляет 3,3% - 0,8% соответственно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания |  | Показатели, характеризующие степень достижения результата |  | Целе вое значе ние показателя |  |  |  | Теку-щее значе ние показателя |  |  | Ответственный за этап реализации |  |  |
| 1.1 | Наличие документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Обеспечение разработки и принятия генеральных планов, правил землепользования и застройки, включая размещение их на сайтах муниципальных образований и в федеральной информационной системе территориального планирования, проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ территориальных зон, а также обеспечение современного направления документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости при принятии решений об утверждении правил землепользования и застройки; создание (доработка существующего) регионального информационного ресурса о земельных участках региона, содержащего утвержденные актуальные документы территориального планирования, правил землепользования и застройки, положения об особо охраняемых природных территориях, информацию о зонах с особыми условиями использования территорий | 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2020 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2020 | 31.12.2017 31.12.2019 01.01.2021 31.12.2017 31.12.2019 01.01.2021 |  | Доля муниципальных образований с утвержденными генеральными планами в общем количестве муниципальных образований Еврейской автономной области, процентов Доля муниципальных образований с утвержденными правилами землепользования и застройки в общем количестве муниципальных образований Еврейской автономной области, процентов |  | 100 100 100 100 100 100 |  |  |  | 95 89,3 |  |  | Трубачев А.В. - председатель комитета по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-26-69; Коренев В.А. - заместитель начальника управления архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области, тел. (42622) 4-12-28; Органы местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области |  |  |
| 1.2 | Учет в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков, расположенных на территории Еврейской автономной области, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российский Федерации | Организация работ по установлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации границ земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2020 | 31.12.2017 31.12.2019 01.01.2021 |  | Доля площади земельных участков, расположенных на территории Еврейской автономной области и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в площади территории Еврейской автономной области, процентов |  | 45 60 85 |  |  |  | 40 |  |  | Трубачев А.В. - председатель комитета по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-26-69; Зуева С.Е. - руководитель Управления Росреестра по Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-17-72 (по согласованию) Органы местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области |  |  |
| 1.3 | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах административно-территориальных образований | Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и населенных пунктов | 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2020 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2020 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2020 | 31.12.2017 31.12.2019 01.01.2021 31.12.2017 31.12.2019 01.01.2021 31.12.2017 31.12.2019 01.01.2021 |  | Доля протяженности границ между субъектами Российской Федерации, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общей площади границ между субъектами Российской Федерации, процентов Доля муниципальных образований Еврейской автономной области, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве муниципальных образований Еврейской автономной области, процентов Доля населенных пунктов Еврейской автономной области, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов Еврейской автономной области, процентов |  | 25 75 100 55 85 100 30 65 80 |  |  |  | 0 3,3 0,8 |  |  | Трубачев А.В. - председатель комитета по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-26-69; Коренев В.А. - заместитель начальника управления архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области, тел. (42622) 4-12-28; Органы местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области |  |  |
| 1.4. | Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории; обеспечение возможности подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в форме электронного документа с использованием официального сайта Росреестра в сети «Интернет» | 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2020 | 31.12.2017 31.12.2019 01.01.2021 |  | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней |  | 18 18 18 |  |  |  | 60 |  |  | Трубачев А.В. - председатель комитета по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-26-69; Органы местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области |  |  |
| 1.5. | Срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости; осуществление мониторинга средних сроков присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2020 | 31.12.2017 31.12.2019 01.01.2021 |  | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему, дней |  | 12 12 12 |  |  |  | 18 |  |  | Трубачев А.В. - председатель комитета по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-26-69; Органы местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области |  |  |
| Раздел 2 Подготовка межевого и технических планов, акта обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Срок подготовки межевого и технических планов, акта обследования | Реализация комплекса мер, направленных на сокращение сроков подготовки межевого и технического планов, акта обследования, в том числе путем: использования кадастровыми инженерами с 2017 года электронного сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» для проверки межевых и технических планов, актов обследования; проведения обучающихся семинаров для кадастровых инженеров, на которых в том числе разбираются типовые ошибки при подготовке межевого и технического планов, акта обследования; осуществление саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров мониторинга средних сроков и стоимости проведения кадастровых работ | 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2020 | 31.12.2017 31.12.2019 01.01.2021 |  | Предельный срок подготовки межевого и технического планов, акта обследования (без учета сроков согласования границ земельных участков со смежными землепользователями), дней |  | 15 12 10 |  |  | 14 |  |  | Трубачев А.В. - председатель комитета по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-26-69; Зуева С.Е. - руководитель Управления Росреестра по Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-17-72 (по согласованию) |  |  |
| 2.2 | Профессионализм участников кадастрового учета | Проведение анализа причин приостановления и отказов в осуществлении государственного кадастрового учета, в том числе в целях выявления типичных ошибок кадастровых инженеров, а так же в целях осуществления контроля за деятельностью органов регистрации прав в части правомерности принятия решений о приостановлении или отказе в осуществлении государственного кадастрового учета; снижение количества приостановлений и отказов в осуществлении государственного кадастрового учета за счет повышения уровня профессиональных знаний кадастровых инженеров; обеспечение деятельности апелляционной комиссии по рассмотрению заявлений об обжаловании решений о приостановлении государственного кадастрового учета; осуществление мониторинга деятельности кадастровых инженеров (наличие рейтингов, проведение анализа качества деятельности); организация взаимодействия с саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров, в том числе создание электронной площади в целях проведения круглых столов (разъяснительной работы); проведение семинаров (круглых столов) с кадастровыми инженерами, осуществляющими деятельность на территории Еврейской автономной области | 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2020 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2020 | 31.12.2017 31.12.2019 01.01.2021 31.12.2017 31.12.2019 01.01.2021 |  | Доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав, вновь образованных земельных участков и вновь созданных объектов капитального строительства, рассмотрение которых приостановлено государственным регистратором прав по основаниям, указанным в статье 26 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости», в общем количестве таких заявлений, процентов Доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав, вновь образованных земельных участков и вновь созданных объектов капитального строительства, по которым принято решение об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета, в общем количестве таких заявлений, процентов |  | 18 18 15 10 10 7 |  |  | 15 10 |  |  | Трубачев А.В. - председатель комитета по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-26-69; Зуева С.Е. - руководитель Управления Росреестра по Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-17-72 (по согласованию) Органы местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области |  |  |
| 2.3 | Учет в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков с границами, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации | Организация и проведение комплекса кадастровых работ; повышение количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства российской Федерации | 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2020 | 31.12.2017 31.12.2019 01.01.2021 |  | Доля количества земельных участков в Едином государственном реестре недвижимости с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, процентов |  | 53 70 80 |  |  | 52 |  |  | Трубачев А.В. - председатель комитета по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-26-69; Зуева С.Е. - руководитель Управления Росреестра по Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-17-72 (по согласованию) Органы местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области |  |  |
| Раздел 3 Постановка земельных участков и объектов недвижимости на кадастровый учет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уровень использования электронной услуги по постановке на кадастровый учет | Повышение (увеличение) количества (доли) заявлений о государственном кадастровом учете, в том числе с одновременной регистрацией прав, предоставляемых в орган регистрации прав в форме электронного документа; осуществление информационно-мотивирующих мероприятий, направленных на продвижение подачи документов в электронном виде | 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2020 | 31.12.2017 31.12.2019 01.01.2021 |  | Доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав, поданных в форме электронного документа, в общем количестве таких заявлений, процентов |  | 45 58 70 |  |  | 45 |  |  | Трубачев А.В. - председатель комитета по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-26-69; Зуева С.Е. - руководитель Управления Росреестра по Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-17-72 (по согласованию) Органы местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области |  |  |
| 3.2 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственно го электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | Обеспечение предоставления органами власти Еврейской автономной области и органами местного самоуправления сведений из перечня сведений, находящихся в распоряжении государственных органов Еврейской автономной области, органов местного самоуправления, территориальных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам Еврейской автономной области или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1123-р, исключительно в форме электронного документа, в том числе посредством СМЭВ, осуществление межведомственного взаимодействия на бумажных носителях только в случаях подтвержденной технической неисправности электронных сервисов; расширение органами власти Еврейской автономной области и органами местного самоуправления указанного перечня сведений дополнительными сведениями, предоставление которых целесообразно осуществлять в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в целях оперативного получения информации, необходимой для процесса постановки объекта недвижимости на кадастровый учет и (или) регистрации прав; осуществление органами исполнительной власти Еврейской автономной области контроля сроков предоставления сведений в рамках межведомственного взаимодействия | 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2020 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2020 | 31.12.2017 31.12.2019 01.01.2021 31.12.2017 31.12.2019 01.01.2021 |  | Доля ответов на запросы органа регистрация прав, полученных в форме электронного документа, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов, процентов Количество сведений, по которым осуществляется электронное взаимодействие |  | 50 85 100 8 29 29 |  |  | 45 8 |  |  | Трубачев А.В. - председатель комитета по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-26-69; Зуева С.Е. - руководитель Управления Росреестра по Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-17-72 (по согласованию) Органы местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области |  |  |
| 3.3 | Уровень предоставления услуги по постановке на кадастровый учет через МФЦ | Повышение количества (доли) заявлений о государственном кадастровом учете, предоставляемых в орган регистрации прав через МФЦ; осуществление анализа деятельности МФЦ на предмет их достаточности и необходимости расширения сети МФЦ; обеспечение разработки и внедрения стандарта предоставления государственных услуг Росреестра на базе МФЦ; проведение обучающих семинаров для сотрудников МФЦ в целях повышения квалификации по вопросам приема документов на предоставление услуг Росреестра | 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2020 | 31.12.2017 31.12.2019 01.01.2021 |  | Доля государственных услуг по постановке на государственный кадастровый учет, предоставленных через МФЦ, в общем количестве государственных услуг по постановке на государственный кадастровый учет, с использованием документов на бумажном носителе, процентов |  | 70 80 90 |  |  | 22 |  |  | Трубачев А.В. - председатель комитета по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-26-69; Андреева Р.А. - директор ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области», тел. (42622) 4-06-48; Зуева С.Е. - руководитель Управления Росреестра по Еврейской автономной области, тел. (42622) 2-17-72 (по согласованию) |  |  |

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением правительства

Еврейской автономной области

от 28.02.2017 № 44-рп

Состав

рабочей группы по внедрению целевых моделей «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости» на территории  Еврейской автономной области

| Куренков Алексей Николаевич | - вице-губернатор Еврейской автономной области, председатель Рабочей группы; |
| --- | --- |
| Трубачев Андрей Викторович | - председатель комитета по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области, заместитель председателя Рабочей группы; |
| Смирнов Олег Валерьевич | - заместитель председателя комитета по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области, секретарь Рабочей группы; |
| Члены рабочей группы: |  |
| Андреева Рита Александровна | - директор областного государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области»; |
| Бирюкова Светлана Ивановна | - заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Еврейской автономной области (по согласованию); |
| Зуева Светлана Евгеньевна | - руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Еврейской автономной области (по согласованию); |
| Калашников Сергей Александрович | - директор филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Еврейской автономной области (по согласованию); |
| Кацман Александр Алексеевич | - президент некоммерческого партнерства «Организация предпринимателей по экономическому развитию ЕАО» (по согласованию); |
| Макаров Николай Вениаминович | - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Еврейской автономной области (по согласованию); |
| Соколова Галина Валерьевна | - начальник управления экономики правительства Еврейской автономной области; |
| Филиппова Александра Николаевна | - председатель комитета социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области; |
| Шмаин Ефим Григорьевич | - председатель Регионального объединения работодателей Еврейской автономной области «Союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию). |